## PLAN DE MEJORA
[5 empty] | PLAN DE MEJORA VISITA AUDITORÍA | [6 empty] | VERSION 1 |  | Procurar la sostenibilidad financiera a través de una adecuada gestión de ingresos, equilibrio operacional y eficiencia en costos y gastos
Lograr excelencia en el servicio y un óptimo nivel de satisfacción de nuestros usuarios a través de la consolidación del modelo de servicio superior
OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN: | [13 empty] | Lograr un óptimo nivel de satisfacción de nuestros proveedores, socios y aliados estratégicos
RESPONSABLE DEL PLAN DE GESTIÓN: | [13 empty] | Fortalecer el sistema de información como base fundamental para la consolidación operativa y agente transformador
Gestionar eficientemente el modelo de operación y modelo de gestión en salud en procura del bienestar de la población afiliada a la EPS
Nº | Estandar | Criterio | Hallazgo Encontrado | Actividad de Mejora | NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO | FECHAS DE TAREAS | [6 empty] | Contar con infraestructura tecnológica flexible y adecuada.
[6 empty] | INICIO | TERMINACIÓN | EJECUCIÓN | Observaciones | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3
↓
3
| DOTACIÒN |  | No se evidencia programa y cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos del año 2024. | Se encuentra en proceso | Yamileth Cortes | 2024-05-09 | 2024-05-23
| DOTACIÒN |  | Se evidencia hojas de vida de los equipos biomédicos que ya se le dieron de baja. Estas deben retirarse y archivarse en otra carpeta. | Se encuentra en proceso | Yamileth Cortes | 2024-05-09 | 2024-05-23
| DOTACIÒN |  | No se evidencia contrato o carta acuerdo del ingeniero biomédico o técnico que realice los mantenimientos preventivos, incluyendo su hoja de vida y soportes. | Se encuentra en proceso | Yamileth Cortes | 2024-05-09 | 2024-05-23
| DOTACIÒN |  | No se evidencia manuales en español de los equipos biomédicos. | Pendiente | Yamileth Cortes | 2024-05-09 | 2024-05-23
| DOTACIÒN |  | No se evidencia documento, protocolo, acta o minuta diligenciado en donde se evidencie que el número de equipos biomédicos que se requieren para la prestación de los servicios de salud en el marco de la seguridad del paciente es suficiente. El documento considera aspectos como: frecuencias de uso, tiempo de atención, tiempos de: limpieza, desinfección, reprocesamiento o esterilización cuando se requiera y en concordancia con las recomendaciones del fabricante, garantizando condiciones de uso seguro entre paciente y paciente. | Se encuentra en proceso | Adriana Perdomo M. | 2024-05-09 | 2024-04-23
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | No se evidencia registro de medicamentos y dispositivos diligenciado mensualmente incluyendo todos los ítems de normatividad y semaforización. Este proceso se debe realiza mensualmente los primeros días del mes | Se entregaron registros y se capacito al personal para su diligencimianto. | Yamileth Cortes | 2024-04-01 | 2024-04-01
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | No se evidencia el diligenciamiento del formato y el seguimiento de las alertas sanitarias de INVIMA mensualmente. | Se realizo diligencimianto del registro de verificaciòn de alerrtas sanitarias. | Adriana Perdomo M. | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | El prestador no realiza control de fechas de vencimiento de los insumos, se realiza una muestra aleatoria en todos los consultorios y se evidencian insumos vencidos y no se cumple con la semaforización de acuerdo con lo establecido en protocolo de la IPS. | se realiza auditoria para verificar el proceso de semaforizacion y diligenciamiento del registro de insumos. | Adriana Perdomo M. | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | Se evidencia programa de farmacovigilancia desactualizado | Se actualiza manual de farmacovigilancia | Adriana Perdomo M. | 2024-06-06
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | No se realiza reportes de tecnovigilancia para las dos sedes. | Se realiza reporte de tecnovigilancia para la sede Cali y la inscripcion y reporte para la sede Yumbo. | Adriana Perdomo M. | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | la nevera del consultorio #1 se encuentra en mal estado, no cuenta con termohigrometro y registro. | Se socializa registro de toma de factores ambientes para todas areas requeridas. | Adriana Perdomo M. | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | Se evidencian insumos con fechas de vencimiento borradas | se brinda recomendación de retirarlos del servicio. ya que esto conlleva a multas. | Adriana Perdomo M. | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | En la nevera en donde se almacenan insumos odontlogicos no se debe terner alimentos | Se realiza veriicación el dia de hoy en cada servicio., no se eidencian alimentos en cons. 1 el el la Dra. Cely se evidencia alimentos. | Adriana Perdomo M. | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | En el kit de derrames se evidencia vencido el gelificante. Estos insumos deben incluirse en el registro de medicamentos y dispositivos para control de las fechas de vencimiento. (semaforización). | se verifica nuevamente el kit de derrames se evidencia gelifiante vencido. | Yamileth Cortes | 2024-06-12 | 2024-06-12
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | El documento de los procesos generales de manejo de insumos de la IPS no cuenta con la descripción de los procesos de distribución y dispensación. | Se actualiza documento y se incluye los dos procesos de distribucion y dispensaciòn. | Adriana Perdomo M. | 2024-06-12
| MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS |  | No se evidencia diligenciado el formato suficiencia de equipos y dispositivos biomédicos. | Se realiza parcialmente el diligenciamiento del formato de sificiencia de equipos para posteriormente unificarlo. | Adriana Perdomo M. | 2024-06-17
| PROCESOS PRIORITARIOS |  | No se evidencia conformación de comité y actas actualizadas de seguridad del paciente. | Se realiza conformaciòn de comites para el año 2024 y actas trimestrales. | Adriana Perdomo M. | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06
| PROCESOS PRIORITARIOS |  | no cuenta con protocolo de infecciones en odontologia | Se realiza protocolo de infeccion | Adriana Perdomo M. | 2024-06-17 | 2024-06-17
| PROCESOS PRIORITARIOS |  | Se recomienda adaptar el protocolo de seguridad de medicamentos al servicio de odontología | Se adapta protocolo de seguridad de medicmantos y se realiza los correctos de medicmantos. | Adriana Perdomo M. | 2024-06-17 | 2024-06-17
| PROCESO PRIROTARIOS |  | El prestador no cuenta con guía clínica para manejo de antibióticos en el servicio de odontología | Se carga guias de antibioticos | Adriana Perdomo M. | 2024-06-17 | 2024-06-17
| PROCESOS PRIORITARIOS |  | No se evidencia el protocolo para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos | Se realiza protocolo para mejorar la seguridad en procedimientos qx. | Adriana Perdomo M. | 2024-06-25 | 2024-06-25
| PROCESO PRIORITARIOS |  | El prestador no realiza actividades donde se ilustra al paciente y sus allegados en el autocuidado de su seguridad. (videos educativos de seguridad del paciente, folletos, etc.). | No se realiza, pendiente mirar medios de comunicaciòn o mandar hace folletos | Yamileth | 2024-07-16 | 2024-07-16
| PROCESO PRIORITARIOS |  | El prestador no cuenta con guías clínicas de las primeras causas de consulta de todos los servicios ofertados. | Se cargan todas las guias clinicas de acuerdo a los serviios ofertados. | adriana perdomo | 2024-07-11 | 2024-07-11
| PROCESO PRIORITARIOS |  | No se evidencia protocolo de rehabilitación oral. | Se carga el protocolo de rehabilitaciòn oral | adriana perdomo | 2024-07-11 | 2024-07-11
| procesos prioritarios |  | El prestador no cuenta con el manual de radioproteccion y protocolo de toma de radiografías odontológicas. | Se realiza protocolos de Rx y registros | adriana perdomo | 2024-07-11 | 2024-07-11
Note on B74: ====== ID#AAAAzDz09wQ (2023-06-16 19:14:37) CONVENIENTE: Las acciones planteadas se encuentran alineadas con los objetivos estrategicos. ADECUADO: Las acciones planteadas conllevan a cumplir con los requisitos legales, organizacionales y/o de cliente. -Una vez culminado el desarrollo del Plan de Gestión, relacione el análisis cualitativo del cierre del plan teniendo en cuenta los siguientes conceptos
Note on B80: ====== ID#AAAAzDz09wM (2023-06-16 19:14:37) EFICACIA: Grado en que se ha logrado cumplir con el objetivo propuesto en el plan de gestión y se alcanzan los resultados planificados. -JOHANA CATALINA PRIETO SANDINO